CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUTRIALE

DI LECCE

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n°317
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                                                   N    43   DEL    12.05.2009
OGGETTO: “Lavori di manutenzione  straordinaria da eseguirsi sulla terrazza posta al piano primo della sede consortile (copertura del centro di produzione di Telerama) - Approvazione Perizia di Variante –

L’anno duemilanove, il giorno 12 del mese di maggio alle ore 15,30 nella sede del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

   Presenti              Assenti

Presidente


BENINCASA Carlo 


___P___
    _______     
Consiglieri 


CAPUTO Carmine


___P___
    _______     


FITTO Antonio


___P___
    _______     


PRETE Alfredo


_______
    ___A___     
 

VAGLIO Antonio                              ___P___
    _______     
COLLEGIO dei REVISORI

Presidente

LANDOLFO Angelo 

            ___P___           _______

   

 Revisori 

 DIMA Antonia 
                       ___P___           ________


            

Assiste con funzioni di Segretario e di Verbalizzante  il Direttore Generale Dott.ssa Paola Tana 

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull’argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione

Sulla base della istruttoria espletata dall’ufficio e confermata dal Capo Servizio Tecnico
Premesso:

· che con delibera del Commissario Straordinario n° 58 del 05/05/2006 si approvava l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulla terrazza al piano primo della sede Consortile di copertura del centro di produzione di TeleRama in favore della Ditta “VALEDIL ASFALTI” da Galatina (LE), per il prezzo netto di € 25.440,02 comprensivi oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge,  al netto del ribasso offerto del 21.80% sul prezzo stimato di € 32.532,00 e si autorizzava la consegna dei lavori;

· che con verbale in data 08.06.2007 sono stati consegnati i lavori sopraindicati;
· che gli stessi dovevano essere compiuti in 40 (quaranta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di consegna e perciò cessanti il giorno 18.07.2007;
· che con verbale in data 05.07.2007 i lavori sopraindicati sono stati sospesi per dare modo che il massetto potesse avere una buona stagionatura;
· che gli stessi lavori sono stati ripresi in data 22.10.2007

Considerato che in corso d’opera, la sopraggiunta difficile condizione economica–finanziaria dell’Ente ha comportato la necessità di rivedere in diminuzione le somme previste per il presente intervento;

Tutto ciò premesso e considerato, è stata redatta apposita Perizia di Variante al progetto originario ai sensi dell’ex art.25, comma 3°, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., a firma del geom. Ivan Stomeo, Direttore dei Lavori in oggetto, al fine di economizzare l’intervento, comunque preservando il metodo della regola d’arte e assicurando lavorazioni e tecnologie in grado di assicurare un prodotto-opera finito perfettamente funzionale alle esigenze originarie.

Considerato inoltre che la Perizia di Variante suddetta prevede la sostituzione del pavimento in gress porcellanato inizialmente previsto con un uno strato compatto di primer bituminoso, una seconda guaina impermeabile al poliestere e successiva verniciatura con alluminio rifrangente per un nuovo importo finale complessivo, al netto del ribasso, di € 18.916,58.
-
vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento;
D E L I B E R A

di approvare la perizia di variante al progetto dei Lavori di manutenzione  straordinaria da eseguirsi sulla terrazza posta al piano primo della sede consortile (copertura del centro di produzione di Telerama) per un nuovo importo finale complessivo, al netto del ribasso, di € 18.916,58 oltre IVA come per legge.
      IL  DIRETTORE GENERALE

              IL PRESIDENTE
            Dott.ssa Paola Tana


    Carlo Benincasa
